## Лист1
Дата | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25
Описание | Установка и настройка Symfony, разворачивание базы данных | Создание сущности пользователя, логинация, авторизация | Главный каталог, отображение фильмов, получение данных из БД,Полноценная логинация, авторизация, полностью доработанный каталог, страница с описанием фильма | Каталоги с лучшими фильмами, готовящимся к выходу, новинками | Профиль пользователя, профиль администратора, который может добавлять\изменять информацию о фильмах | Дизайн уже сделанных страниц | Бета. Шлифовка уже готовых страниц | Доработки, оптимизации